Plan Gestión de Riesgos

Refactorización y modernización del portal de ventas de Health Green World

Fecha: 30/11/2025

## Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Miguel Tunjano | Health Green world | versión numero 1 del documento |

## Información del Proyecto

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Refactorización y modernización del e-commerce de Health Green World |
| Fecha de preparación | 07/11/2025 |
| Cliente | HGW |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente / Líder de Proyecto | Fabian Yesid Amaya |
| equipo técnico y funcional | Fabian Yesid Amaya Nicol Dayana Cordoba Maldonado Kevin Santiago Montealegre Sanchez Miguel Angel Tunjano Correa |

## Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heiver Cuesta |  |  |  |  |

### 1. Introducción

Este documento define el proceso de identificación, evaluación, mitigación y seguimiento de riesgos asociados a la refactorización del e-commerce HGW. El objetivo es anticipar y gestionar problemas que puedan afectar la calidad, la funcionalidad, el rendimiento y la estabilidad del sistema. La revisión de riesgos se realizará con periodicidad mensual o trimestral, según el ritmo de releases y la etapa del proyecto.

### 2. Objetivos

- Identificar riesgos que puedan impactar el proyecto.

- Evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo.

- Definir acciones de mitigación y planes de contingencia.

- Asignar responsables para cada riesgo.

- Mantener un control periódico (mensual/trimestral), sin revisiones semanales obligatorias.

### 3. Metodología y criterios

- Identificación: revisión conjunta entre QA y desarrollo; análisis de incidencias previas; detección de dependencias externas.

- Evaluación: clasificación cualitativa por Probabilidad (Alta / Media / Baja) e Impacto (Alto / Medio / Bajo).

- Priorización: se priorizan los riesgos con Probabilidad Alta y Impacto Alto/Medio.

- Mitigación / Contingencia: para cada riesgo se define una acción preventiva y un plan alternativo.

- Seguimiento: el registro de riesgos se actualizará mensualmente o trimestralmente según la fase del proyecto y se revisará en las reuniones de seguimiento acordadas.

### 4. Roles y responsabilidades

- Líder SQA / Tester funcional (Persona A): coordina SQA, valida requisitos, ejecuta pruebas funcionales y mantiene el registro de riesgos.

- Tester Frontend + Automatización (Persona B): mantiene y ejecuta automatización UI con Selenium; valida aspectos visuales y flujos front.

- Tester Backend + Automatización (Persona C): pruebas unitarias e integración con pytest; valida APIs y lógica de negocio.

- Tester de Rendimiento / Soporte de entornos (Persona D): ejecuta pruebas de carga con JMeter; mantiene y valida estabilidad del staging.

### 5. Registro de riesgos

Cada riesgo se documenta con: ID, título, descripción, módulo afectado, probabilidad, impacto, prioridad, mitigación propuesta, plan de contingencia, responsable, estado y fecha de última actualización. El registro se mantendrá en la herramienta del proyecto (JIRA/Confluence o hoja compartida).

### 6. Riesgos identificados

R1 — Regresiones por refactorización

- Descripción: Cambios en código refactorizado pueden romper funcionalidades previas (checkout, login, carrito, historial).

- Probabilidad / Impacto: Alta / Alto.

- Mitigación: Automatización básica de regresión (Selenium + pytest), revisiones de código, pruebas manuales en flujos críticos.

- Contingencia: Rollback a versión estable; hotfix priorizado; pruebas intensivas en staging.

- Responsable: Líder SQA / Backend.

R2 — Degradación de rendimiento en momentos de tráfico alto

- Descripción: Consultas lentas o endpoints que no responden bajo carga.

- Probabilidad / Impacto: Media-Alta / Alto.

- Mitigación: Escenarios JMeter ejecutados en hitos clave (no semanal); análisis de cuellos de botella; caching y optimizaciones.

- Contingencia: Aumento temporal de recursos, ajustes de configuración, desactivación de funciones no críticas.

- Responsable: Tester de rendimiento.

R3 — Pérdida o corrupción de datos

- Descripción: Migraciones o cambios en modelos provocan inconsistencias.

- Probabilidad / Impacto: Media / Alto.

- Mitigación: Pruebas de migración sobre copia de datos en staging, scripts con rollback, backups previos, validaciones automáticas post-migración.

- Contingencia: Restauración desde backup, ejecución de scripts de reparación.

- Responsable: Backend / DBA (o persona técnica asignada).

R4 — Fallos en integraciones externas (pagos, envíos)

- Descripción: Errores o cambios en APIs externas afectan procesos de pago/envío.

- Probabilidad / Impacto: Media / Alto.

- Mitigación: Pruebas con sandbox y mocks, pruebas de contrato, manejo robusto de errores y retries.

- Contingencia: Uso de métodos alternos cuando sea posible; comunicación a usuarios; reversión de transacciones.

- Responsable: Desarrollo / Líder SQA.

R5 — Vulnerabilidades de seguridad

- Descripción: Introducción de fallos de seguridad (XSS, SQLi, exposición de datos).

- Probabilidad / Impacto: Media / Alto.

- Mitigación: Buenas prácticas en Flask (consultas parametrizadas), revisión mínima de seguridad en cada release importante, escaneo básico SAST/DAST si es posible.

- Contingencia: Parche inmediato, verificación del alcance y comunicación interna.

- Responsable: Testers técnicos / Responsable técnico asignado.

R6 — Entorno de pruebas inestable

- Descripción: Staging con configuración o datos distintos a producción impide reproducibilidad.

- Probabilidad / Impacto: Alta / Medio-Alto.

- Mitigación: Alinear configuraciones entre staging y producción; mantener datasets representativos y anonimizados.

- Contingencia: Uso de entorno temporal con configuración replicada; pruebas críticas contra copia controlada.

- Responsable: Soporte de entornos / Persona D.

R7 — Cobertura insuficiente de pruebas automatizadas

- Descripción: Falta de scripts automatizados para flujos críticos.

- Probabilidad / Impacto: Media / Medio.

- Mitigación: Priorizar automatización de flujos de mayor riesgo; mantener base mínima de scripts para CI.

- Contingencia: Pruebas manuales adicionales antes del release.

- Responsable: QA

R8 — Dependencias externas que retrasan entregas

- Descripción: Librerías, APIs o aprobaciones externas causan retrasos.

- Probabilidad / Impacto: Media / Medio.

- Mitigación: Identificar dependencias críticas temprano; preparar alternativas técnicas.

- Contingencia: Replanificación del alcance o fechas.

- Responsable: Equipo del proyecto.

R9 — Ausencia temporal de personal clave

- Descripción: Falta de disponibilidad de miembros críticos afecta plazos.

- Probabilidad / Impacto: Baja-Media / Medio.

- Mitigación: Documentación básica, cross-training y backups operativos.

- Contingencia: Redistribución de tareas entre el equipo.

- Responsable: Líder SQA.

R10 — Errores en despliegues o CI/CD

- Descripción: Fallos en pipelines o scripts de despliegue que bloquean releases.

- Probabilidad / Impacto: Media / Medio-Alto.

- Mitigación: Pruebas del pipeline en momentos clave, checklist de despliegue, despliegues canary/blue-green si es posible.

- Contingencia: Rollback y ejecución del plan de restauración.

- Responsable: Técnico asignado / Soporte de entornos.

### 7. Matriz de priorización

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta Prioridad | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Prioridad Media |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X |
| Prioridad Menor |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |

### 8. Plan de mitigación y controles

- Automatizar regresión en módulos clave (checkout, login, carrito) con Selenium y pytest.

- Ejecutar pruebas de carga JMeter en hitos estratégicos (antes de releases mayores).

- Checklist de despliegue que incluya backup de BD, verificación de migraciones y smoke tests post-deploy.

- Verificación mínima de seguridad antes de cada release importante.

- Mantener staging lo más cercano posible a producción (configuración y datos anonimizados).

- Revisiones de riesgos mensuales o trimestrales según fase del proyecto.

- Métricas sugeridas: número de riesgos abiertos, número de riesgos críticos, tiempo medio de mitigación.

### 9. Seguimiento y reporte

- Periodicidad: Revisiones mensuales si el desarrollo está activo; trimestrales si el sistema está estable.

- Registro: Actualizar el registro de riesgos en la herramienta del proyecto (JIRA, Confluence o hoja compartida).

- Cierre: Un riesgo se cierra cuando la mitigación está verificada y se adjunta evidencia (tests, logs, cambios).

### 10. Entregables

- Registro de riesgos actualizado.

- Matriz de priorización (documento).

- Evidencias de mitigación (logs, capturas, reportes JMeter).

- Planes de contingencia para riesgos críticos.

## Referencias

Miguel Tunjano. (2025). Plan de Gestión de Riesgos: Refactorización y modernización del portal de ventas de HGW. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.